## Sheet1
2016年国际（地区）合作组织间项目相关工作进程表
|  | 2016年 | [11 empty] | 2017年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
亚非及国际组织处 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
中日韩A3前瞻计划项目 |  | 2016年 1月: 征集截止; 2016年 7月: 拟发计划书撰写通知*; 2016年 11月: 发布项目指南
中日NSFC-JST合作研究项目 |  | 2016年 3月: 发布项目指南; 2016年 5月: 征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
中韩NSFC-NRF合作研究项目 |  | 2016年 6月: 发布项目指南; 2016年 8月: 征集截止; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*
中南NSFC-NRF合作研究项目 |  | 2016年 6月: 发布项目指南; 2016年 8月: 征集截止; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*
中以NSFC-ISF合作研究项目 |  | 2016年 1月: 征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*; 2016年 11月: 发布项目指南
中泰NSFC-TRF合作研究项目 |  | 2016年 4月: 征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*; 2017年 2月: 发布项目指南
中泰NSFC-NRCT合作研究项目 |  | 2016年 2月: 征集截止; 2016年 7月: 拟发计划书撰写通知*; 2017年 2月: 发布项目指南
中新NSFC-NRF合作研究项目 |  | 2016年 6月: 发布项目指南; 2016年 8月: 征集截止; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*
中巴NSFC-PSF合作研究项目 |  | 2016年 4月: 征集截止; 2016年 7月: 拟发计划书撰写通知*; 2017年 2月: 发布项目指南
NSFC-CERN合作研究项目 |  | 2016年 1月: 发布项目指南; 2016年 2月: 征集截止; 2016年 5月: 拟发计划书撰写通知*
NSFC-CGIAR合作研究项目 |  | 2016年 2月: 发布项目指南; 2016年 4月: 征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
NSFC-UNEP合作研究项目 |  | 2016年 2月: 发布项目指南; 2016年 4月: 征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
NSFC-IUPAC合作研究项目 |  | 2017年 2月: 拟发布项目指南
NSFC-BF合作研究项目(山地科学) |  | 2016年 4月: 拟发计划书撰写通知*
NSFC-BF合作研究项目(气候) |  | 2016年 4月: 拟发计划书撰写通知*
NSFC-ICIMOD合作研究项目 |  | 2016年 6月: 发布项目指南; 2016年 8月: 征集截止; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*
NSFC-ICTP合作交流项目 |  | 2016年 11月: 发布项目指南
NSFC-IIASA合作交流项目(YSSP) |  | 2016年 1月: 征集截止; 2016年 5月: 拟发计划书撰写通知*
中日NSFC-JSPS合作交流项目 |  | 2016年 3月: 拟发计划书撰写通知*; 2016年 6月: 发布项目指南; 2016年 9月: 征集截止
中韩NSFC-NRF合作交流项目 |  | 2016年 1月: 征集截止; 2016年 7月: 拟发计划书撰写通知*; 2016年 11月: 发布项目指南
美大处 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
中美（NSFC-NIH）生物医学合作研究项目 |  | 2016年 4月: 4月1日征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
中美（NSFC-NSF）生物多样性领域合作研究项目 |  | 2016年 1月: 项目指南已于2015年10月发布; 2016年 3月: 3月21日征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
中美（NSFC-NSF）环境可持续合作研究项目 |  | 2016年 1月: 项目指南已于2015年7月发布，2015年10月征集截止; 2016年 7月: 拟发计划书撰写通知*
中美（NSFC-BMGF）合作研究项目 |  | 2016年 2月: 2月2日发布项目指南; 2016年 3月: 3月13日预申请受理截止; 2016年 6月: 6月14日全文申请书受理截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
中加（NSFC-CIHR）健康生命轨迹计划（HeLTI）队列合作研究项目 |  | 2016年 1月: 项目指南已于2015年12月发布; 2016年 4月: 4月11日征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
中加（NSFC-FRQS）癌症合作研究项目 |  | 2016年 1月: 项目指南已于2015年12月发布; 2016年 4月: 4月6日征集截止; 2016年 9月: 拟发计划书撰写通知*
欧洲处 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
中英（NSFC-RS）合作交流项目 |  | 2016年 3月: 拟发项目计划书撰写通知*; 2016年 8月: 发布项目指南; 2016年 10月: 征集截止; 2017年 3月: 拟发项目计划书撰写通知*
中英（NSFC-RSE）合作交流项目 |  | 2016年 3月: 拟发项目计划书撰写通知*; 2016年 10月: 发布项目指南; 2016年 12月: 征集截止
中俄（NSFC-RFBR）合作交流项目 |  | 2016年 3月: 发布项目指南; 2016年 6月: 征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中瑞（NSFC-VR）合作交流项目 |  | 2016年 4月: 发布项目指南; 2016年 6月: 征集截止; 2016年 12月: 拟发计划书撰写通知*
中法（NSFC-CNRS）合作交流项目 |  | 2016年 3月: 拟发上一批项目计划书撰写通知*; 2016年 4月: 发布项目指南; 2016年 6月: 征集截止
中瑞（NSFC-STINT）合作交流项目 |  | 2016年 6月: 发布项目指南; 2016年 8月: 征集截止
中比（NSFC-FWO）合作交流项目 |  | 2016年 1月: 发布项目指南; 2016年 5月: 征集截止; 2016年 12月: 拟发计划书撰写通知*
中爱（NSFC-SFI）合作研究项目 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
中法（NSFC-ANR) |  | 2016年 7月: 拟发计划书撰写通知*
中荷（NSFC-NWO）水管理合作研究项目 |  | 2016年 4月: 发布项目指南; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*
中英（NSFC-STFC）农业遥感项目 |  | 2016年 4月: 拟发计划书撰写通知*
中英（NSFC-MRC）AMR合作研究项目 |  | 2016年 3月: 1日征集截止; 2016年 7月: 拟发计划书撰写通知*; 2016年 11月: 发布项目指南; 2017年 1月: 征集截止
中英（NSFC-ESRC）金融风险管理合作研究项目 |  | 2016年 6月: 拟发布项目指南; 2016年 8月: 拟征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中英（NSFC-EPSRC）低碳制造合作研究项目 |  | 2016年 5月: 拟发布项目指南; 2016年 7月: 拟征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中英（NSFC-NERC）古生物合作研究项目 |  | 2016年 4月: 拟发布项目指南; 2016年 7月: 拟征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中英（NSFC-EPSRC）水工程合作研究项目 |  | 2016年 3月: 拟发布项目指南
中瑞士（NSFC-SNSF）环境、材料合作研究项目 |  | 2016年 1月: 发布项目指南; 2016年 3月: 征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中意项目 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
中葡（NSFC-FCT）海洋科学合作研究项目 |  | 2016年 1月: 发布项目指南; 2016年 2月: 征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中奥（NSFC-FWF)合作研究项目 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
中德(NSFC-DFG)合作研究 |  | 2016年 1月: 发布项目指南; 2016年 3月: 31日 征集截止; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*
中俄（NSFC-RFBR）合作研究项目 |  | 2016年 5月: 发布项目指南; 2016年 7月: 征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中英（NSFC-RS)人才项目 |  | 2016年 3月: 拟发计划书撰写通知*; 2016年 7月: 发布征集指南; 2016年 9月: 征集截止; 2017年 1月: 拟发计划书撰写通知*
中英（NSFC-BC)双边研讨会项目 |  | 2016年 7月: 发布指南; 2016年 10月: 征集截止; 2016年 12月: 拟发计划书撰写通知*
中欧盟（NSFC-ERC)人才项目 |  | 2016年 4月: 征集截止; 2016年 8月: 拟发计划书撰写通知*
港澳台办 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
NSFC-RGC项目 （中国香港） |  | 2016年 2月: 2月4日接收截止; 2016年 10月: 联合评审会,发布评审结果; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*; 2016年 12月: 发布下一年度项目指南
NSFC-FDCT项目（中国澳门） |  | 2016年 2月: 2月1日发布项目指南; 2016年 4月: 4月8日受理截止; 2016年 10月: 联合评审会，发布评审结果; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*发布下一年度项目指南
两岸天文科学领域合作研究项目 |  | 2016年 2月: 2月25日发布项目指南; 2016年 4月: 4月25日受理截止; 2016年 8月: 核对各自通过项目清单; 2016年 9月: 发布评审结果; 2016年 10月: 拟发计划书撰写通知*
外事计划处 | bar: 2016年 1月 to 2017年 3月
外国青年学者研究基金 | 外青研究项目 | 2016年 3月: 3月2日至20日集中接收申请材料; 2016年 8月: 拟发计划书撰写通知*
| 外青延续资助项目 | 2016年 8月: 8月3日至9月15日，填报申请书; 2016年 9月: 9月2日至15日集中接收申请材料; 2016年 11月: 拟发计划书撰写通知*
* 注：收到计划书撰写通知后，可在线查看项目批准通知书