附件2：　　2009年实验室评估工作安排和要求

一、《实验室评估申请书》的填报

- 《实验室评估申请书》（以下简称《申请书》）中各项数据采集时间：2004年1月1日至2008年12月31日(共5年)。《申请书》填报时，务求严肃认真，实事求是。《申请书》简表、工作报告内容及有关附件用A4复印纸（两面印刷）并用软纸面装订成一册(总共不要超过两册)，经依托单位和主管部门审核盖章后，按照通知规定时间上报。

请根据《国家重点实验室评估规则》（可在科技部网站查阅）的要求，严格界定本实验室的固定人员及其相关的研究成果。

国家重点实验室的研究成果（5项代表性成果）一律以署名或标注实验室为准。代表性成果是指实验室在主要方向上，实验室固定人员为主产生的重大科研成果，并以适当权重考虑国内外合作研究的成果。成果应是针对某个具体科技问题取得的重要科研进展，代表性成果的名称表述应明确、具体，避免把很多关联度不高的进展拼凑、包装为一个代表性成果。包括论文、专著、专利和新医药、新农药、新软件证书等，每项代表性成果上报时最多不要超过15项，5项代表性成果一共不要超过75项。请将75项成果按照《申请书》上研究成果佐证清单的要求填报并列出清单，附在《申请书》中一并上报。

- 为做好评估前的准备工作，请各实验室将《申请书》封面信息及实验室评估联系人、联系电话和评估时实验室希望回避的专家名单于2008年12月20日前以信函或E-mail形式寄至（京区实验室可直接送至）自然科学基金委实验室工作办公室。

- E-mail: lab@nsfc.gov.cn

二、　评估程序

2009年将对化学科学领域的实验室进行评估，实验室评估分为现场评估和复评两个阶段：

- 现场评估

2009年2月下旬—3月进行，评估专家分若干小组对全部参评实验室进行现场考察，由专家组组长主持评估工作，每个实验室工作不超过2天。

(1)实验室负责人做工作报告(联合实验室指定在某一分室做统一工作报告)，报告50分钟，答辩10分钟。

(2)实验室研究人员就5项以内的代表性研究成果做学术报告，限在2个小时之内完成，包括提问答辩时间。每项成果报告后，预留答辩时间应不少于5分钟。

(3)现场考察：主要检查实验室的工作状态、研究工作情况、仪器设备运行和共享、人才队伍建设、对外开放和管理工作等。在此期间，实验室应展示各类有关项目合同书、批准书、获奖证书等原件或复印件、实验室各类有关年报、简报、学术著作以及实验记录、设备运行记录、有关规章制度、博士后名单、研究生及其导师名单等材料以备专家审阅；专家在此期间将对实验室各方面的工作提问质疑，并进行个人访谈。

(4)专家组完成现场考察后组织召开评议会，交流、讨论对实验室的评估意见。专家组评议会仅限专家小组成员、科技部和自然科学基金委与会人员参加，可随时向实验室质疑。评议会后，专家组以口头方式向实验室和依托单位简要反馈评估意见，重点是指出存在问题和不足。

2．  会议复评

2009年5月进行。复评在现场评估的基础上采取集中开会的形式进行，原则上按照《国家重点实验室评估规则》有关规定执行。

参评实验室主任向专家组做30分钟工作汇报，答辩10分钟。参加复评的实验室名单和复评会议的时间、地点另行通知。

三、　评估日程安排及要求

- 各实验室现场评估日期待具体拟定行程后及时通知，评估前一天为专家报到日，当晚召开预备会，由专家组和实验室主任及依托单位有关领导商定具体日程安排、明确评估要求。

- 现场评估会务工作不再委托各依托单位和参评实验室承办。

评估会议不举行开幕式和闭幕式，不宴请，不安排与评估工作无关的活动。各参评实验室不得以任何形式向专家发酬金和送礼品。